SIRIUS

DOCUMENTO RECTOR DE LA CABEZA ROBÓTICA

HEAD-R1

Versión 1.1 · APROBADO

22 de julio de 2026

Sustituye a las versiones 1.0 y 0.2. v1.1 añade la sección 7.5 (grabación de vídeo dirigida por Claude en cada sesión).

ESTADO: Este documento es la base activa del proyecto. Define qué se construye y cómo. Cada fase se activa cuando el usuario da el visto bueno, con su lista de compras y su prueba para pasar. La autoridad final es siempre del usuario.

# 1. Qué es HEAD-R1 (en una página)

HEAD-R1 es la primera cabeza robótica de Sirius. Un objeto de sobremesa de unos 35 cm de alto con pedestal (base de apoyo), de estética claramente robótica: superficies negras y color gunmetal (gris metálico oscuro), ojos azules iluminados y mandíbula articulada.

La cabeza se mueve, mira, parpadea, mueve las cejas, abre la boca y habla con voz que sale de ella misma. No pretende parecer humana: es un robot con carácter y expresividad, siguiendo la imagen de referencia del proyecto.

El proyecto lo hace UNA sola persona, sin experiencia previa, guiada paso a paso por una IA (Claude). El objetivo no es solo la cabeza terminada: es aprender por el camino mecánica, electrónica, diseño 3D y fabricación, con un método seguro y ordenado.

Datos clave:

- Presupuesto total orientativo: entre 900 y 2.500 €, repartido por fases (no se gasta todo de golpe).

- Plazo realista: entre 12 y 30 meses trabajando a tiempo parcial. Es normal que sea largo.

- Regla de oro: un solo frente de trabajo físico a la vez. No se abren dos montajes en paralelo.

- La cabeza funciona conectada por cable al ordenador y a la corriente. Sin baterías. Siempre con alguien delante.

# 2. Qué lleva y qué no (alcance)

## 2.1 Lo que SÍ lleva HEAD-R1

| Función | Qué significa |
| --- | --- |
| Cuello: girar | La cabeza gira a izquierda y derecha (como decir "no"). |
| Cuello: inclinar | La cabeza mira arriba y abajo (como decir "sí"). |
| Ojos: horizontal | Los dos ojos miran juntos a izquierda y derecha. |
| Ojos: vertical | Los dos ojos miran juntos arriba y abajo. |
| Párpados | Se abren, se cierran y parpadean, los dos a la vez. |
| Cejas | Dos piezas visibles que suben y bajan juntas para dar expresión. |
| Mandíbula | La pieza de la boca se abre y se cierra. |
| Voz | El sonido sale de un altavoz dentro de la propia cabeza. |
| Boca al hablar | La mandíbula se mueve de forma creíble mientras habla (sin sincronizar letra a letra). |
| Ojos iluminados | Luz azul uniforme y suave en ambos ojos, sin puntos de luz molestos. |

## 2.2 Lo que NO lleva (queda para más adelante)

- Sonrisa mecánica: se pospone a la versión R2. Es de lo más difícil de la animatrónica y no compensa en la primera versión.

- Cámaras, visión ni reconocimiento de nada.

- Micrófonos ni escucha.

- Ojos, párpados o cejas moviéndose por separado (nada de guiños).

- Inclinar la cabeza de lado (gesto de perrito curioso).

- Baterías, funcionamiento sin cables o sin supervisión.

- Cuerpo, torso, brazos o base con ruedas.

## 2.3 Decisión sobre los ojos

Los ojos se diseñan A MEDIDA, desde cero, para conseguir la expresividad de la imagen de referencia de Sirius. No se usan mecanismos de terceros ya publicados. Es el reto técnico más grande de R1 y llevará varias versiones de prueba: se asume y se acepta.

## 2.4 Reservas para el futuro

Sin instalar nada ahora, el diseño dejará hueco y paso de cables para: una futura cámara en un ojo, futuros micrófonos (separados del altavoz) y la futura sonrisa de R2. Reservar hueco no obliga a instalarlo.

# 3. Estética y medidas

## 3.1 Identidad visual

- Apariencia robótica, no humana realista.

- Colores: negro y gunmetal, con toques metálicos limitados.

- Tornillos, placas y mecanismos a la vista cuando den carácter y faciliten el acceso.

- Ojos azules como sello de identidad. Mandíbula con dientes estéticos.

- La imagen de referencia marca la dirección, no las medidas exactas de fabricación.

## 3.2 Medidas

| Medida | Valor |
| --- | --- |
| Altura total objetivo | 35 cm (cabeza + cuello + pedestal) |
| Altura total máxima | 39 cm. Límite absoluto, no se pasa. |
| Cabeza (orientativo) | 19-20 cm alto · 16-17 cm ancho · 17-19 cm fondo |
| Peso de la parte que se mueve | Objetivo 1,3-1,8 kg (máximo 2,2 kg) |
| Peso total con pedestal | 3,5-5 kg (el pedestal pesa a propósito, para que no vuelque) |

Las medidas orientativas se confirman con la maqueta y con las piezas reales en la mano. Regla práctica: cuanto menos pese lo que se mueve, más fácil, barato y seguro es todo.

## 3.3 Prioridades cuando dos cosas choquen

Si hay que elegir, este es el orden. Lo de arriba gana siempre a lo de abajo:

| Orden | Prioridad |
| --- | --- |
| 1 | Seguridad (de la persona y del aparato) |
| 2 | Que funcione bien |
| 3 | Que se pueda mantener y reparar sin romper nada |
| 4 | Tamaño y estabilidad (que no pase de 39 cm ni vuelque) |
| 5 | Robustez y duración |
| 6 | Parecido con la imagen de referencia |
| 7 | Coste |
| 8 | Refinamiento estético final |

# 4. Las fases, una a una

El proyecto avanza por fases. Cada fase tiene un objetivo y una "prueba para pasar": hasta que la prueba no sale bien, no se pasa a la siguiente. Volver atrás no es fracasar; es lo normal cuando una prueba enseña algo nuevo.

REGLA: cada fase se activa con el visto bueno del usuario, y solo entonces se compran sus materiales. Un solo frente físico abierto a la vez.

## F0 · Preparación (1-3 semanas, en paralelo con F1)

- Objetivo: dejar todo listo para empezar. Subir este documento al Proyecto de Claude, crear cuenta en Tinkercad (programa de diseño 3D para principiantes, gratis y en español) y practicar 2-3 semanas modelando piezas sencillas. Después, pasar a Onshape (diseño 3D más serio, gratis, por navegador y en español).

- Prueba para pasar: haber modelado en Tinkercad una pieza simple inventada (una caja con agujeros, un soporte) y saber exportarla.

## F1 · Primer servo que se mueve (semanas 1-2)

- Objetivo: ver movimiento cuanto antes para coger moral. Con un kit pequeño y barato, conectar un micro-servo (motor pequeño que se mueve al ángulo que le pidas) a una placa y moverlo desde el ordenador. Montar ya, desde el primer día, un interruptor de corte físico (botón que quita la corriente a los motores pase lo que pase).

- Prueba para pasar: mover el servo a 3 posiciones distintas a voluntad, y pararlo en seco con el interruptor de corte mientras se mueve.

## F2 · Maqueta de escala (2-4 semanas)

- Objetivo: hacer una maqueta de cartón o espuma con las medidas reales (35 cm) para ver el tamaño de verdad encima de la mesa, decidir proporciones y comprobar que no molesta ni vuelca. No es glamurosa, pero evita imprimir piezas equivocadas durante meses. Se hace y punto.

- Prueba para pasar: maqueta terminada sobre la mesa, foto con regla al lado, y proporciones aprobadas por el usuario comparando con la imagen de referencia.

## F3 · Banco eléctrico seguro (4-8 semanas)

- Objetivo: montar el "banco de pruebas": fuente de alimentación (aparato que convierte el enchufe en corriente segura de baja tensión), fusible (pieza que se funde y corta la corriente si algo falla), interruptor de corte, y un servo inteligente Feetech STS3215 (motor con sensores que informa de su posición, esfuerzo y temperatura) controlado desde el ordenador, con límites de movimiento puestos por software.

- Prueba para pasar: mover el STS3215 con límites que no se puedan saltar, leer en pantalla su posición y temperatura, y provocar una parada segura (quitar la comunicación y comprobar que el motor no se queda empujando).

## F4 · Ojos a medida (3-6 meses, la fase más dura)

- Objetivo: diseñar e imprimir en 3D el mecanismo propio de ojos: dos ojos que miran juntos en horizontal y vertical, suaves y sin rozar. Aquí llega la impresora 3D. Habrá varias versiones fallidas: forma parte del plan.

- Prueba para pasar: ojos moviéndose en las dos direcciones con suavidad, sin rozar ni vibrar, funcionando 15 minutos seguidos sin que ningún servo se caliente en exceso.

## F5 · Párpados y cejas (1-3 meses)

- Objetivo: añadir al módulo de ojos los párpados (abrir, cerrar, parpadear) y las dos cejas con movimiento conjunto, sin chocar con los ojos.

- Prueba para pasar: parpadeo natural con los ojos en cualquier posición, cejas arriba/abajo, y todo junto sin rozamientos, 15 minutos seguidos.

## F6 · Mandíbula (1-2 meses)

- Objetivo: mandíbula articulada sobre dos pivotes laterales (puntos de giro), movida por un servo inteligente, desmontable sin tocar los ojos.

- Prueba para pasar: abrir y cerrar con suavidad 200 ciclos seguidos, sin holguras raras ni ruidos que vayan a más.

## F7 · Cuello y pedestal (2-3 meses)

- Objetivo: construir el cuello (girar + inclinar) con servos inteligentes y el pedestal con su peso de lastre. Se prueba primero con una "masa falsa": un peso equivalente al de la cabeza (unos 2 kg), nunca con la cabeza buena. Los cables pasan por dentro con holgura y protección.

- Prueba para pasar: mover la masa falsa por todo el recorrido sin que el conjunto vuelque, sin que los cables se pellizquen y sin que los servos se calienten en exceso.

## F8 · Integración: cabeza abierta (2-3 meses)

- Objetivo: juntar todos los módulos sobre el esqueleto interno, sin carcasa, y hacer que convivan: ojos + párpados + cejas + mandíbula + cuello a la vez.

- Prueba para pasar: una secuencia combinada (mirar, parpadear, mover cejas, abrir boca, girar cabeza) repetida 10 veces sin fallos ni choques.

## F9 · Audio e iluminación (1-2 meses)

- Objetivo: altavoz fijado al esqueleto (nunca a la mandíbula), voz clara a distancia normal de uso, mandíbula moviéndose de forma creíble al hablar, y luz azul uniforme en los ojos con difusor (pieza que reparte la luz para que no se vean puntos).

- Prueba para pasar: la cabeza habla y se le entiende a 2 metros, la boca acompaña de forma creíble, la luz azul es uniforme, y nada vibra de forma molesta.

## F10 · Carcasa y acabado (2-4 meses)

- Objetivo: diseñar e imprimir la carcasa definitiva con la estética Sirius (negro/gunmetal), desmontable con tornillos, sin perder acceso para reparar ni empeorar la temperatura.

- Prueba para pasar: con la carcasa puesta, todo sigue funcionando igual de bien, se puede quitar la cara frontal con herramientas normales, y el conjunto pasa la comparación visual con la imagen de referencia (con las diferencias aceptadas apuntadas).

## F11 · Validación final y cierre de R1 (1 mes)

- Objetivo: campaña final de pruebas: encendidos repetidos desde cero, todos los movimientos al límite, sesión larga de uso, corte físico en marcha, quitar y volver a poner un módulo, y guardar una copia de seguridad completa de programas y configuraciones que se sepa que funciona.

- Prueba para pasar: todo lo anterior superado y documentado. Se congela la versión: HEAD-R1 terminada. Las mejoras nuevas (sonrisa incluida) van a la lista de R2.

# 5. Lista de compras por fase (precios orientativos)

Regla de compras: solo se compra lo que hace falta para la fase activa, con el visto bueno del usuario. Los precios son orientativos (España/Europa, 2026) y se verifican justo antes de comprar. Cada compra se apunta en el registro de compras.

| Fase | Qué comprar | Precio aprox. | Acumulado |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Kit de inicio: 1-2 micro-servos, placa controladora (ESP32 o similar), protoboard (placa de pruebas sin soldar), cables, interruptor de corte, alimentación pequeña | 40-70 € | ~70 € |
| F2 | Cartón pluma, cúter, regla metálica, pegamento, cinta | 15-25 € | ~95 € |
| F3 | Fuente de alimentación 12 V (5-10 A), 2× servo Feetech STS3215, adaptador de bus (conecta los servos al ordenador), fusibles y portafusibles, multímetro (aparato para medir corriente y voltaje), calibre digital (para medir piezas con precisión), cables y conectores | 180-250 € | ~350 € |
| F4 | Impresora 3D (herramienta permanente; gama Bambu Lab A1/P1S o similar), filamento PLA y PETG (los plásticos de impresión), 4-6 micro-servos para ojos, tornillería fina, varillas y rodamientos pequeños | 400-800 € | ~1.150 € |
| F5 | 2-3 micro-servos más, filamento, tornillería | 30-60 € | ~1.200 € |
| F6 | 1× STS3215 (si no está ya), pivotes, casquillos, muelles suaves | 40-70 € | ~1.270 € |
| F7 | 2× STS3215 (versión 12 V con más fuerza), rodamientos, material del pedestal, lastre (peso), pasacables | 90-150 € | ~1.420 € |
| F8 | Cableado fino, fundas, bridas, conectores etiquetables | 20-40 € | ~1.460 € |
| F9 | Altavoz pequeño + amplificador, tira LED azul + difusores | 35-65 € | ~1.520 € |
| F10 | Filamento de carcasa, lijas, imprimación y pintura gunmetal | 50-100 € | ~1.620 € |
| Extra | Reserva para errores, repeticiones e imprevistos (30-50%) | 300-900 € | 900-2.500 € |

Notas:

- El total queda dentro del rango aprobado de 900-2.500 €. El extremo bajo supone impresora económica y pocas repeticiones; el alto, impresora mejor y más iteraciones.

- La impresora 3D es herramienta permanente: se amortiza porque este proyecto necesita imprimir y corregir piezas constantemente.

- No se compra soldador hasta que la protoboard y los conectores se queden cortos. No se compran servos en cantidad hasta validar los primeros.

# 6. Seguridad práctica

Todo el montaje funciona a baja tensión (12 V como máximo): la corriente del enchufe (230 V) nunca entra en el robot, solo llega a la fuente de alimentación, que es un aparato cerrado y comercial. Aun así, hay reglas de oro:

- El interruptor de corte físico siempre montado, probado y al alcance de la mano. Es sagrado: existe desde la fase F1 hasta el final.

- Si un mecanismo no se mueve suave con la mano, no se le pone motor para forzarlo. Primero se arregla el roce.

- Al encender: primero el ordenador y la lógica con los motores cortados; solo se da corriente a los motores cuando todo está comprobado. Al apagar: posición segura y luego cortar.

- Manos fuera de la zona de movimiento cuando los motores tienen corriente.

- Si algo huele raro, quema al tocarlo, echa humo o hace un zumbido nuevo: cortar corriente y parar. Se investiga con calma, sin corriente.

- Comprobar la polaridad (el + y el −) antes de conectar cualquier cosa. Un cable al revés puede quemar una placa.

- Herramientas: pieza bien sujeta, gafas al cortar o lijar, ventilar al pintar.

- Cansado o frustrado = parar. Parar es parte del método, no una derrota. Con sueño se cometen los errores caros.

- Cualquier susto o casi-accidente se apunta en el registro de incidentes, aunque no haya pasado nada. Sirve para que no se repita.

# 7. Cómo trabajamos en cada sesión

## 7.1 Reparto de papeles

| Claude (la IA) | Usuario |
| --- | --- |
| Prepara el objetivo del día, los pasos y la seguridad | Ejecuta con las manos: monta, imprime, conecta |
| Explica cada cosa en sencillo y dice el porqué | Observa: roces, ruidos, calor, olores |
| Revisa fotos y capturas y diagnostica | Hace fotos y vídeos de lo importante |
| Guía dentro del CAD paso a paso (menú, botón, operación) | Mide con calibre y cuenta lo que ve, sin adornar |
| Al cierre, resume y deja apuntado el siguiente paso | Decide, aprueba compras y para si hay riesgo |

## 7.2 Inicio de sesión (se dicta por voz, 1 minuto)

"Claude, empezamos sesión. Lee el estado. Estoy en la fase [X]. Hoy quiero [objetivo]. Dime el plan en pasos, qué necesito tener a mano y qué NO hay que hacer hoy."

## 7.3 Cierre de sesión (1 minuto)

"Cerramos sesión. Resume qué hemos hecho, qué ha fallado, qué queda pendiente de verificar, y dame el texto para actualizar el estado y el siguiente paso exacto."

## 7.4 Costumbres que ahorran disgustos

- Fotos: antes de tocar nada, cuando algo falla, y al terminar. Nombres cortos de archivo.

- Una variable cada vez: si cambias dos cosas a la vez y mejora, no sabrás cuál fue.

- Dimensiones, fuerzas y conexiones que diga la IA: se verifican siempre contra la hoja del fabricante o midiendo. La IA ayuda, pero no se le cree a ciegas en números críticos.

- Al acabar, la mesa queda en "estado seguro": sin corriente, mecanismos relajados, piezas y tornillos guardados juntos y etiquetados.

## 7.5 Grabar vídeo de las sesiones (para futuros vídeos)

El usuario quiere documentar el proceso en vídeo para internet (canal de construcción, "build log"). No hay obligación de publicar nada: se graba primero y se decide después qué usar. Los fallos también se graban: suelen ser el contenido que más conecta.

Como el usuario no siempre sabrá identificar el momento importante, esta tarea la dirige Claude: al empezar cada sesión ("Claude, empezamos sesión"), además del plan del día, Claude añadirá una línea "Qué grabar hoy" con el plano y el momento exactos para la tarea de ese día (por ejemplo: "plano general al montar, primer plano al conectar el servo, vídeo del movimiento, y si algo falla, grábalo tal cual").

- Momentos mínimos por sesión: apertura (plano general), justo antes de un cambio, el momento de la prueba, el fallo si lo hay, y el cierre.

- Nombres de archivo cortos y simples: por ejemplo S014_servo-cuello.mp4. No hace falta ningún sistema de etiquetas complicado.

- Antes de publicar cualquier cosa: revisar que no salgan credenciales, pantallas, documentos o datos privados de fondo.

# 8. Los 4 registros y las plantillas

Toda la burocracia del proyecto se reduce a 4 registros (4 archivos o 4 secciones de un mismo archivo) y una plantilla de sesión de una página. Nada más. Los códigos de identificación son solo 4:

| Código | Para qué |
| --- | --- |
| DEC-### | Decisiones importantes (qué se decidió, cuándo y por qué). Ej.: DEC-001. |
| COMP-### | Compras (qué, cuánto costó, para qué fase, resultado al probarlo). |
| TEST-### | Pruebas (qué se probó, cómo salió, con qué evidencia en foto/vídeo). |
| INC-### | Incidentes y sustos (qué pasó, causa probable, qué se cambia para que no se repita). |

Además existe un documento aparte, HEAD_STATUS, de UNA página, que dice en todo momento: fase activa, último avance, siguiente paso exacto, compras autorizadas y estado del montaje. Es lo primero que se lee en cada sesión.

## 8.1 Plantilla de sesión (una página)

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Sesión nº y fecha |  |
| Fase y objetivo de hoy |  |
| Qué NO tocar hoy |  |
| Seguridad / cuándo parar |  |
| Qué grabar hoy (lo indica Claude) |  |
| Qué ha pasado (resultado) |  |
| Fallos o sorpresas |  |
| Fotos/vídeos guardados |  |
| Estado seguro al terminar | Sí / No + nota |
| Siguiente paso exacto |  |

## 8.2 Plantilla de prueba (media página)

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| TEST-### y fecha |  |
| Qué se prueba y por qué |  |
| Cómo se prueba (pasos) |  |
| Resultado esperado |  |
| Resultado real y medidas |  |
| Evidencia (foto/vídeo) |  |
| Veredicto | Superada / repetir / rediseñar |

# Anexo · Vocabulario en cristiano

| Palabra | Qué significa |
| --- | --- |
| Servo | Motor pequeño que se mueve exactamente al ángulo que le pides y se queda ahí. Es el músculo del robot. |
| Servo inteligente | Servo con sensores que además te informa: en qué posición está, cuánto esfuerzo hace y qué temperatura tiene. Ej.: Feetech STS3215. |
| Torque (par) | La fuerza de giro de un motor. Se mide en kg·cm: cuántos kilos puede sostener a 1 cm del eje. Más torque = más fuerza (y más precio). |
| GDL (grados de libertad) | Cuántos movimientos independientes tiene algo. El cuello de HEAD-R1 tiene 2 GDL: girar e inclinar. |
| PWM | La "señal de radio" clásica con la que se manda a un servo normal a qué ángulo ir. Los servos inteligentes usan otra cosa mejor: el bus serie. |
| Bus serie | Un cable de datos compartido: varios servos inteligentes encadenados en el mismo cable, cada uno con su número, hablando con el ordenador. |
| Encoder | El sensor interno que sabe en qué posición exacta está el eje del servo. |
| Holgura (backlash) | El pequeño juego o baile que tiene un mecanismo antes de moverse de verdad. Poca holgura = movimiento fino y preciso. |
| Neutral | La posición de reposo o centro de un movimiento. Los servos se centran en su neutral antes de montarlos. |
| Calibrar | Ajustar y apuntar los valores reales de cada servo: su centro, sus límites y su sentido de giro. |
| Fuente de alimentación | Aparato que convierte los 230 V del enchufe en corriente segura de baja tensión (12 V) para el robot. |
| Fusible | Pieza barata que se sacrifica: si pasa demasiada corriente, se funde y corta el circuito antes de que se queme algo caro. |
| Protoboard | Placa de pruebas con agujeritos donde se pinchan cables y componentes sin soldar. Para experimentar y cambiar cosas fácil. |
| Corte físico | Interruptor real que quita la corriente a los motores pase lo que pase, aunque el software se vuelva loco. Siempre al alcance. |
| Masa falsa | Un peso equivalente al de la cabeza (unos 2 kg) que se usa para probar el cuello sin arriesgar la cabeza buena. |
| CAD | Programa de diseño 3D en el ordenador (Tinkercad para empezar, Onshape después). Ahí se dibujan las piezas antes de imprimirlas. |
| STL | El tipo de archivo que sale del CAD y entra en la impresora 3D. Es la pieza "lista para imprimir". |
| PLA / PETG | Los dos plásticos de impresión 3D del proyecto. PLA: fácil, para prototipos. PETG: más resistente, para piezas definitivas. |
| Filamento | El "hilo" de plástico en bobina que come la impresora 3D. |
| Lastre | Peso que se pone a propósito en el pedestal para que la cabeza no vuelque al moverse. |
| Pivote | Punto de giro de una pieza, como la bisagra de una puerta. La mandíbula gira sobre dos pivotes laterales. |
| Difusor | Pieza translúcida que reparte la luz de los LED para que el ojo se vea iluminado uniforme, sin puntitos. |

FIN DEL DOCUMENTO · SIRIUS HEAD-R1 · Documento Rector v1.1 · APROBADO